## Sheet1
浙江树人大学思政课单元测试小程序 |  |  |  | 灰色底纹表示可选
编号 | 名称 | 预算（元） | 阶段 | 阶段基础价格 | 预计花费时间（天）
1 | 需求分析 | 100 | 1
2 | 交互原型 | 600 | 1
3 | 数据库设计+初始化脚本 | 500 | 1 | 1200 | 7
4 | 用户登陆功能+用户注册功能 | 150 | 2
5 | 密码修改功能 | 50 | 2
6 | 用户注册页面+管理员批量注册页面 | 200 | 2
7 | 登陆+修改密码页面 | 100 | 2
8 | 个人信息页面 | 100 | 2 | 600 | 5
9 | 学院一览页面 | 100 | 3
10 | 学院详情页面 | 100 | 3
11 | 专业详情页面 | 100 | 3
12 | 班级详情页面 | 200 | 3
13 | 对应后端功能 | 300 | 3 | 750 | 3
14 | 章节一览页面 | 150 | 4
15 | 添加章节页面 | 100 | 4
16 | 对应后端功能 | 300 | 4 | 550 | 4
17 | 题库一览页面 | 250 | 5
18 | 题库新增页面 | 200 | 5
19 | 题目批量导入 | 200 | 5
20 | 题目批量导出 | 200 | 5
21 | 题库后端对应功能 | 650 | 5 | 1500 | 10
22 | 学生未进行考试一览界面 | 150 | 6
23 | 学生考试页面 | 300 | 6
24 | 学生考试界面标记功能 | 50 | 6
25 | 学生考试后端功能 | 850 | 6 | 1300 | 8
26 | 学生已进行考试一览界面 | 150 | 7
27 | 学生已进行考试详情页面 | 200 | 7
28 | 对应后端功能 | 250 | 7
29 | 已完成考试数据可视化（每个图表） | 50 | 7 | 600 | 7
30 | 教师、管理员查看班级已进行考试页面 | 200 | 8
31 | 教师、管理员成绩导出功能 | 200 | 8
32 | 教师、管理员对应后端功能 | 500 | 8
33 | 教师、管理员页面数据可视化 | 50 | 8 | 900 | 7
34 | 服务器环境部署 | 500 |  |  | 3
35 | 转为微信小程序 | 2500 |  |  | 10
36 | 转为渐进式程序（轻应用/PWA） | 1500 |  |  | 5